## Backlog
Lista Itens |  | Product Backlog por Prioridade |  |  | Product Backlog por Sprint
1 | Início | 26 | Layout | Imprescindível | 26 | Layout | Sprint 0 | Visão Geral do Projeto Sem tempo hábil para entrega de Lista de Materiais (Próximo Imprescindível) nesse Sprint, resolvemos adiantar alguns itens importantes que não nos demandaram tanto h/h
2 | Sobre | 3 | Lista de Materiais |  | 27 | Logo
3 | Lista de Materiais | 4 | Descrição Detalhada - Materiais |  | 28 | Paleta de Cores
4 | Descrição Detalhada - Materiais | 5 | Carrinho |  | 29 | Missão, Visão, Valores
5 | Carrinho | 7 | Pagamento |  | 3 | Lista de Materiais | Sprint 1 | Essência do Produto Nesse Sprint entregamos o "core" do produto, que consiste na venda de materiais didáticos. Com isso, o cliente já pode visualizar os produtos do tipo texto, comprar e fazer o download. O Adm já pode incluir produtos para venda. O cadastro foi adiantado para seguir a linha lógica de venda, conforme nossa regra de negócio, e não demandar tanto tempo quanto as demais funcionalidades prioritárias.
6 | Cadastro | 8 | Confirmação de Pedido |  | 4 | Descrição Detalhada - Materiais
7 | Pagamento | 9 | Download do Arquivo |  | 5 | Carrinho
8 | Confirmação de Pedido | 18 | Área ADM – Upload Arquivo |  | 6 | Cadastro
9 | Download do Arquivo | 22 | Material Texto |  | 7 | Pagamento
10 | Blog (Notícias) | 30 | Domínio |  | 8 | Confirmação de Pedido
11 | Fale Conosco | 31 | Hospedagem |  | 9 | Download do Arquivo
12 | Tela Login | 1 | Início |  | 18 | Área ADM – Upload Arquivo
13 | Área Cliente – Saldo de Créditos | 23 | Material Vídeo |  | 22 | Material Texto
14 | Área Cliente – Histórico Pedidos | 12 | Tela Login |  | 30 | Domínio
15 | Área Cliente – Alterar Senha | 19 | Área ADM - Gestão de Clientes | Importante | 31 | Hospedagem
16 | Área Cliente – Alterar Dados Cadastrais | 20 | Área ADM - Gestão de Vendas |  | 1 | Início | Sprint 2 | Complemento - Requisitos Nesse Sprint entregamos o restante de requisitos do produto (exceto materiais do tipo jogos). Nessa Etapa, o cliente já pode visualizar os produtos do tipo texto e vídeo, comprar e fazer o download. Além de acompanhar o histórico de pedidos e fazer o download novamente sempre que quiser.
17 | Área Cliente – Novo Cadastro | 21 | Área ADM - Exportar relatório de Vendas |  | 23 | Material Vídeo
18 | Área ADM – Upload Arquivo | 13 | Área Cliente – Saldo de Créditos |  | 19 | Área ADM - Gestão de Clientes
19 | Área ADM - Gestão de Clientes | 14 | Área Cliente – Histórico Pedidos |  | 20 | Área ADM - Gestão de Vendas
20 | Área ADM - Gestão de Vendas | 15 | Área Cliente – Alterar Senha |  | 21 | Área ADM - Exportar relatório de Vendas
21 | Área ADM - Exportar relatório de Vendas | 16 | Área Cliente – Alterar Dados Cadastrais |  | 13 | Área Cliente – Saldo de Créditos
22 | Material Texto | 17 | Área Cliente – Novo Cadastro |  | 14 | Área Cliente – Histórico Pedidos
23 | Material Vídeo | 27 | Logo |  | 15 | Área Cliente – Alterar Senha
24 | Material Jogos | 28 | Paleta de Cores |  | 16 | Área Cliente – Alterar Dados Cadastrais
25 | Acessibilidade | 6 | Cadastro |  | 17 | Área Cliente – Novo Cadastro
26 | Layout | 24 | Material Jogos |  | 12 | Tela Login
27 | Logo | 29 | Missão, Visão, Valores |  | 24 | Material Jogos | Sprint 3 | Complemento - Bônus Nesse Sprint entregamos um complemento das funcionalidades e o manual para navegação no site. Nessa Etapa, o cliente já pode visualizar os produtos do tipo texto, vídeo e jogos, comprar e fazer o download. Também receberá e-mails de atualizações e promoções.
28 | Paleta de Cores | 2 | Sobre | Seria Bom ter | 2 | Sobre
29 | Missão, Visão, Valores | 10 | Blog (Notícias) |  | 10 | Blog (Notícias)
30 | Domínio | 11 | Fale Conosco |  | 11 | Fale Conosco
31 | Hospedagem | 34 | Manual / Documentação |  | 34 | Manual / Documentação
32 | E-mail Marketing | 25 | Acessibilidade |  | 25 | Acessibilidade
33 | Tradução Site | 32 | E-mail Marketing |  | 32 | E-mail Marketing
34 | Manual / Documentação | 33 | Tradução Site |  | 33 | Tradução Site
Ordem de Relevância